## Sheet1
Topik : Online Store
| NIM | Nama
| 211110476 | Jimmy |  | ScreenShoot Trello board ada di paling bawah
| 211110404 | Kenny Rimba
| 211110443 | Erwin Hariadi
Product Backlog dan User Story
ID | Epic | As a | I Want To … | So That .. | Priority | Estimation | Status
5 | Manajemen Pesanan | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melacak status pesanan melalui fitur pelacakan pesanan | Supaya saya dapat mengetahui sudah sampai mana dan kira kira berapa lama lagi pesanan saya sampai | high | 5 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk melacak status pesanan melalui fitur pelacakan pesanan | Supaya user dapat mengetahui sudah sampai mana dan kira kira berapa lama lagi pesanan user sampai | high | 5 | Done
13 |  | DEVELOPER | Saya ingin fitur untuk checkout pesanan | Supaya user dapat mengorder pesanan yang sudah dibuat | high | 5 | Done
6 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melihat daftar barang yang saya telah pesan sebelumnya melalui fitur riwayat orderan | Supaya saya dapat memperkirakan berapa banyak barang yang sudah saya beli | high | 5 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk melihat daftar barang yang saya telah pesan sebelumnya melalui fitur riwayat orderan | Supaya user dapat memperkirakan berapa banyak barang yang sudah user beli | high | 5 | Done
8 | Sistem Promosi Barang | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui Home page | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah | high | 8 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui Home page | Supaya user dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah | high | 8 | Done
4 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui fitur karusel yang menampilkan gambar promo barang | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah | medium | 8 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui fitur karusel yang menampilkan gambar promo barang | Supaya user dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah | medium | 8 | Done
11 | Sistem Eksplorasi Toko | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk mencari barang yang dapat dipakai sebuah kode promo | supaya saya dapat mencari toko mana yang dapat dipakai promo tersebut | medium | 5 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk mencari barang yang dapat dipakai sebuah kode promo | Supaya user dapat mencari toko mana yang dapat dipakai promo tersebut | medium | 5 | Done
2 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk mencari toko yang memiliki rating tertinggi melalui fitur pencarian | Supaya saya dapat mencari toko yang memiliki banyak feedback positif | medium | 5 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk mencari toko yang memiliki rating tertinggi melalui fitur pencarian | Supaya user dapat mencari toko yang memiliki banyak feedback positif | medium | 5 | Done
3 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk menelusuri toko yang tersedia dan menu yang ditawarkan melalui fitur eksplorasi | Supaya user dapat mencari toko berdasarkan keyword toko yang dicari | medium | 8 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk menelusuri toko yang tersedia dan menu yang ditawarkan melalui fitur eksplorasi | Supaya user dapat mencari toko berdasarkan keyword toko yang dicari | medium | 8 | Done
10 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk mencari toko terdekat dengan lokasi saya melalui fitur pencarian | Supaya saya dapat mengetahui toko mana yang paling dekat dengan lokasi saya | medium | 5 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk mencari toko terdekat dengan lokasi saya melalui fitur pencarian | Supaya user dapat mengetahui toko mana yang paling dekat dengan lokasi user | medium | 5 | Done
1 | Sistem Registrasi Pengguna | USER | Saya ingin fitur-fitur yang memungkinkan saya untuk bisa masuk ke dalam akun | Supaya bisa masuk ke dalam akun dan Supaya Dapat mengenali mengenali user dan dapat membedakan user mana yang sering berbelanja di dalam aplikasi(langganan) | High | 13 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur-fitur yang memungkinkan saya untuk bisa masuk ke dalam akun | Supaya bisa masuk ke dalam akun dan Supaya Dapat mengenali mengenali user dan dapat membedakan user mana yang sering berbelanja di dalam aplikasi(langganan) | High | 13 | Done
9 | Sistem Pengaturan Notifikasi | USER | Saya ingin fitur untuk mengatur notifikasi aplikasi melalui fitur pengaturan | Supaya saya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi | high | 3 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk mengatur notifikasi aplikasi melalui fitur pengaturan | Supaya user dapat mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi | high | 3 | Done
12 |  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk mengecek notifikasi | Supaya user dapat mendapatkan notifikasi terbaru mengenai status orderan | medium | 8 | Done
7 | Sistem Feedback | USER | Saya ingin fitur untuk bertanya ketika saya mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi melalui fitur chat | Supaya ketika mengalami suatu kendala/masalah saya dapat bertanya dan mendapatkan solusi | low | 21 | Done
|  | DEVELOPER | Saya ingin membuat fitur untuk bertanya ketika saya mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi melalui fitur chat | Supaya ketika mengalami suatu kendala/masalah user dapat bertanya dan mendapatkan solusi | low | 21 | Done
Sprint Planning
| Sprint 1 |  | Dimulai pada 27/4/2023 | Selesai pada 29/4/2023
NO | Sprint Goals
1 | Supaya Dapat mengenali mengenali user
2 | Supaya dapat membedakan user mana yang sering berbelanja di aplikasi/langganan
ID | Sprint Backlog
1 | Sebagai USER, Saya ingin fitur-fitur yang memungkinkan saya untuk bisa masuk ke dalam akun
| Sprint 2 |  | Dimulai 30/4/2023 | Selesai pada 3/5/2023
No | Sprint Goals
1 | Supaya saya dapat menetahui sudah sampai mana dan kira kira berapa lama lagi pesanan saya sampai
2 | Supaya saya dapat memperkirakan berapa banyak barang yang sudah saya beli
3 | Supaya saya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi
ID | Sprint Backlog
5 | Saya ingin fitur untuk melacak status pesanan melalui fitur pelacakan pesanan
6 | Saya ingin fitur untuk melihat daftar barang yang saya telah pesan sebelumnya melalui fitur riwayat orderan
9 | Saya ingin fitur untuk mengatur notifikasi aplikasi melalui fitur pengaturan
| Sprint 3 |  | Dimulai 3/5/2023 | Selesai UTS
No | Sprint Goals
1 | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah
2 | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah
3 | supaya saya dapat mencari toko mana yang dapat dipakai promo tersebut
4 | Supaya saya dapat mencari toko yang memiliki banyak feedback positif
ID | Sprint Backlog
8 | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui Home page
4 | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui fitur karusel yang menampilkan gambar promo barang
11 | Saya ingin fitur untuk mencari barang yang dapat dipakai sebuah kode promo
2 | Saya ingin fitur untuk mencari toko yang memiliki rating tertinggi melalui fitur pencarian
| Sprint 4 |  | Dimulai setelah UTS | Selesai 01/07/2023
No | Sprint Goals
1 | Supaya user dapat melihat page halaman utama aplikasi
2 | Supaya user dapat membuat akun dan mengakses aplikasi
3 | Supaya user daapt mengatur ingin mendapatkan notifikasi atau tidak
Sprint Backlog
1 | Saya ingin membuat page halaman utama pada aplikasi flutter
2 | Saya ingin membuat fitur login dan sign up pada aplikasi flutter
3 | Saya ingin membuat fitur pengaturan pada aplikasi flutter
| Sprint 5 |  | Dimulai 01/07/2023 | Selesai 10/07/2023
No | Sprint Goals
1 | Supaya user dapat mengetahui produk apa saja yang sedang ada promo
2 | Supaya user dapat mencari toko yang diinginkan
3 | Supaya user dapat mencari toko terdekat dari lokasinya
4 | Supaya user dapat mengetahui history pembeliannya dan memastikan tidak membeli produk yang salah
Sprint Backlog
1 | Saya ingin menambah fitur promo
2 | Saya ingin fitur untuk menelusuri toko yang tersedia
3 | Saya ingin fitur untuk mencari toko terdekat
4 | Saya ingin supaya user/customer bisa mengecek apa yang telah dibeli
| Sprint 6 |  | Dimulai 10/07/2023 | Selesai 11/07/2023
No | Sprint Goals
1 | Supaya user dapat mengorder barang yang sudah dimasukkan ke dalam cart
2 | Supaya user dapat mengetahui status pesanan yang telah dibuat
Sprint Backlog
1 | Saya ingin membuat fitur checkout
2 | Saya ingin membuat page notification
Daily Scrum Meeting Report
| No | Nama Anggota | Task yang dikerjakan | Tanggal Pengerjaan | Kendala yang dihadapi | Waktu Perkiraan Selesai
| 1 | Jimmy | sudah dibuat page untuk forgot password dan reset password | 2023-04-27 | - | 2023-04-27
| 2 | Erwin Hariadi | telah berhasil membuat page login dan signup | 2023-04-27 | - | 2023-04-27
| 3 | Kenny Rimba | memisahkan komponen dari page login, signup, reset password, dan forgot password untuk modularity | 2023-04-27 | - | 2023-04-27
| 4 | Jimmy | menambah switch button, checkbox dan chips yang nantinya akan dibutuhkan untuk interaksi | 2023-04-28 | - | 2023-04-28
| 5 | Erwin Hariadi | menambahkan page "Home" dan menambahkan fitur carousel | 2023-04-28 | - | 2023-04-28
| 6 | Kenny Rimba | menambahkan side menu untuk Home page | 2023-04-29 | - | 2023-04-29
| 7 | Bersama-sama | menyelesaikan Sprint 1 yaitu pada Flow/alur pada page | 2023-04-29 | - | 2023-04-29
| 8 | Jimmy | menambah beberapa gambar dan mengisi home page | 2023-04-30 | - | 2023-04-30
| 9 | Kenny Rimba | menambahkan fitur melacak status pesanan | 2023-04-30 | - | 2023-04-30
| 10 | Jimmy | menambah page history bagian sebelum login | 2023-05-01 | - | 2023-05-01
| 11 | Erwin Hariadi | menambah page Promo yang dapat di sort berdasarkan jarak dan rating | 2023-05-02 | - | 2023-05-02
| 12 | Kenny Rimba | menambah fitur pengaturan notifikasi | 2023-05-03 | - | 2023-05-03
| 13 | Bersama-sama | membuat login page, sign up dan halaman utama | 2023-06-17 | - | 2023-07-01
| 14 | Bersama-sama | membuat fitur promo, fitur mencari toko terdekat, fitur penelusuran toko yang tersedia, fitur history | 2023-07-01 | tombol back belum berfungsi dengan baik | 2023-07-10
| 15 | Bersama-sama | Membuat page notifikasi dan fitur checkout | 2023-07-10 |  | 2023-07-11
Sprint Review
| Completed Task | Incompleted Task | What's next
Sprint 1
| Sebagai USER, Saya ingin fitur-fitur yang memungkinkan saya untuk bisa masuk ke dalam akun | - | Sprint 2
Sprint 2
| Saya ingin fitur untuk melacak status pesanan melalui fitur pelacakan pesanan | - | Sprint3
| Saya ingin fitur untuk melihat daftar barang yang saya telah pesan sebelumnya melalui fitur riwayat orderan | -
| Saya ingin fitur untuk mengatur notifikasi aplikasi melalui fitur pengaturan | -
Sprint 3
| - | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui Home page | Sprint4
Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui fitur karusel yang menampilkan gambar promo barang
Saya ingin fitur untuk mencari barang yang dapat dipakai sebuah kode promo
Saya ingin fitur untuk mencari toko yang memiliki rating tertinggi melalui fitur pencarian
SETELAH UTS
Sprint 4
| Fitur welcome page sudah bagus diterapkan | Orders Page | Sprint 5
| Fitur login screen dan sign-up page sudah bagus diterapkan | Promo Page
| Fitur forget password sudah bagus diterapkan | Cart Function
Fitur pengaturan/setting page sudah bagus diterapkan
Fitur page reset password sudah bagus diterapkan
Fitur Home Page sudah bagus diterapkan
Sprint 5
| Fitur Orders page sudah bagus diterapkan | Notification Button | Sprint 6
| Fitur Promo Page sudah bagus diterapkan | Checkout
| Fitur Cart Function sudah bagus diterapkan | Back Button
Menambahkan foto pada projek
Sprint 6
| Fitur Notification Pages sudah diterapkan | Selesai
Back button sudah diperbaiki
Checkout button sudah bagus diterapkan
Sprint Retrospective
| Analysis |  | Actions
| What went well? | What could be improved? | What to stop doing? | What to keep doing? | What to start doing?
Sprint 1
| Meeting berjalan dengan lancar | Meeting dipercepat | Meeting terlalu lama | Konsisten dalam pembuatan tugas | Meeting lebih cepat
Membuat Sprint Review dan Sprint Retrospective dalam bentuk tabel supaya mudah dilihat
Sprint 2
| Meeting berjalan dengan lancar | Meeting dipercepat | Meeting masih terlalu lama | Konsisten dalam pembuatan tugas | Meeting lebih cepat
| Sprint Review dan Sprint Retrospective sudah mudah dilihat |  |  | Tetap melanjutkan Sprint Review dan Sprint Retrospective dalam bentuk tabel supaya mudah dilihat
Sprint 3
| Meeting berhasil dilaksanakan |  |  | Sudah selesai membuat figma
Sprint 4
| Meeting berjalan dengan lancar | Meeting dipercepat | Meeting masih terlalu lama | Konsisten dalam pembuatan tugas | Meeting dipercepat
Sprint 5
| Meeting berhasil dilaksanakan dengan baik | Memperbaiki kode |  | Konsisten dalam memperbaiki/membuat kode
Sprint 6
| Meeting dilaksankan dengan lancar dan baik | Sudah selesai
Screenshot board trello